## Sheet1
管理番号 | タスク | 予定 |  |  | 実績 |  |  | ステータス | 担当 | 備考
|  | From | To | 予想所要時間 | From | To | 実所要時間
1 | 1次要件定義
| 1-1 1次要件定義 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2 | 完了 | 尹 | 本社（平松さん）
2 | 基本設計（検索条件の定義）
| 2-1 基本設計（検索条件の定義）調査 | 2019-07-06 | 2019-07-13 | 5 | 2019-07-06 | 2019-07-13 | 5 | 完了 | 尹
| 2-2 基本設計（検索条件の定義）作成 | 2019-08-05 | 2019-08-13 | 3 | 2019-08-05 |  |  | 着手 | 尹
| 2-3 基本設計（検索条件の定義）レビュー | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 1 |  |  |  | 未着手 | 咸/尹
3 | 基本設計（案件情報の仕組の定義）
| 3-1 基本設計（案件情報の仕組の定義）調査 | 2019-07-20 | 2019-07-28 | 5 | 2019-07-20 | 2019-07-28 | 5 | 完了 | 尹
| 3-2 基本設計（案件情報の仕組の定義）作成 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 3 |  |  |  | 未着手 | 尹
| 3-3 基本設計（案件情報の仕組の定義）レビュー | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 1 |  |  |  | 未着手 | 咸/尹
4 | 基本設計（DB定義）
| 4-1 基本設計（DB定義）作成 | 2019-07-29 | 2019-08-05 | 5 | 2019-07-29 | 2019-08-05 | 5 | 完了 | 尹
| 4-2 基本設計（DB定義）レビュー | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2 |  |  |  | 未着手 | 咸/尹
5 | 基本設計（共通項目SQL作成-CREATE,INSERT）
| 5-1 基本設計（共通項目SQL作成-CREATE,INSERT) | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 10 | 2019-08-13 |  |  | 着手 | 尹 | CREATE文のみ完了
6 | モック製造
| 6-1 モック製造の技術勉強 | 2019-08-02 | 2019-08-07 | 10 | 2019-08-02 | 2019-08-07 | 10 | 完了 | 李
| 6-2 モック製造の開発 | 2019-08-08 | 2019-08-15 | 15 | 2019-08-08 |  |  | 着手 | 李
| 6-3 モック製造レビュー | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2 |  |  |  | 未着手 | 尹/李
| 6-4 モック製造レビュー指摘対応 | 2019-08-17 | 2019-08-22 | 3 |  |  |  | 未着手 | 全員 | 本社（平松さん）実施日付未確定
| 6-5 モック製造デモンストレーション | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 1 |  |  |  | 未着手 | 全員 | 本社（平松さん）実施日付未確定
7 | 2次要件定義
| 7-1 2次要件定義 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 3 |  |  |  | 未着手 | 全員 | 本社（平松さん）実施日付未確定
8 | 開発環境構築
| 8-1 開発環境構築 | 2019-08-24 | 2019-09-07 | 20 |  |  |  | 未着手 | 尹 | Github,spring,mybatis,tomcatなど
9 | 詳細設計（共通部ｰメイン画面）
| 9-1 詳細設計（共通部ｰメイン画面）作成 | 2019-09-08 | 2019-09-12 | 6 |  |  |  | 未着手 | 尹
| 9-2 詳細設計（共通部ｰメイン画面）レビュー | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 1 |  |  |  | 未着手 | 咸/尹
| 9-3 詳細設計（共通部ｰメイン画面）開発 | 2019-09-14 | 2019-09-22 | 16 |  |  |  | 未着手 | 尹
| 9-4 詳細設計（共通部ｰメイン画面）テスト | 2019-09-23 | 2019-09-26 | 8 |  |  |  | 未着手 | 李
10 | 詳細設計（案件一覧画面）
| 10-1 詳細設計（案件一覧画面）作成 | 2019-09-23 | 2019-09-26 | 6 |  |  |  | 未着手 | 尹
| 10-2 詳細設計（案件一覧画面）レビュー | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 1 |  |  |  | 未着手 | 咸/尹
| 10-3 詳細設計（案件一覧画面）開発 | 2019-09-28 | 2019-10-03 | 16 |  |  |  | 未着手 | 尹
| 10-4 詳細設計（案件一覧画面）テスト | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 8 |  |  |  | 未着手 | 李
11 | 詳細設計（案件詳細画面）
| 11-1 詳細設計（案件詳細画面）作成 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 6 |  |  |  | 未着手 | 尹
| 11-2 詳細設計（案件詳細画面）レビュー | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 1 |  |  |  | 未着手 | 咸/尹
| 11-3 詳細設計（案件詳細画面）開発 | 2019-10-09 | 2019-10-16 | 16 |  |  |  | 未着手 | 尹
| 11-4 詳細設計（案件詳細画面）テスト | 2019-10-17 | 2019-10-21 | 8 |  |  |  | 未着手 | 李
12 | 詳細設計（案件メンテナンス）
| 12-1 詳細設計（案件メンテナンス）作成 | 2019-10-17 | 2019-10-20 | 6 |  |  |  | 未着手 | 尹
| 12-2 詳細設計（案件メンテナンス）レビュー | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 1 |  |  |  | 未着手 | 咸/尹
| 12-3 詳細設計（案件メンテナンス）開発 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 16 |  |  |  | 未着手 | 尹
| 12-4 詳細設計（案件メンテナンス）テスト | 2019-10-29 | 2019-11-03 | 8 |  |  |  | 未着手 | 李
13 | 詳細設計（応募画面・問い合わせ）
| 13-1 詳細設計（応募画面・問い合わせ）作成 | 2019-10-29 | 2019-11-03 | 6 |  |  |  | 未着手 | 尹
| 13-2 詳細設計（応募画面・問い合わせ）レビュー | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 1 |  |  |  | 未着手 | 咸/尹
| 13-3 詳細設計（応募画面・問い合わせ）開発 | 2019-11-05 | 2019-11-10 | 16 |  |  |  | 未着手 | 尹
| 13-4 詳細設計（応募画面・問い合わせ）テスト | 2019-11-11 | 2019-11-17 | 8 |  |  |  | 未着手 | 李
14 | 詳細設計（名称メンテナンス）
| 14-1 詳細設計（名称メンテナンス）作成 | 2019-11-11 | 2019-11-17 | 6 |  |  |  | 未着手 | 尹
| 14-2 詳細設計（名称メンテナンス）レビュー | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 1 |  |  |  | 未着手 | 咸/尹
| 14-3 詳細設計（名称メンテナンス）開発 | 2019-11-19 | 2019-11-24 | 16 |  |  |  | 未着手 | 尹
| 14-4 詳細設計（名称メンテナンス）テスト | 2019-11-25 | 2019-12-01 | 8 |  |  |  | 未着手 | 李
15 | 結合テスト
| 15-1 結合テスト | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 20 |  |  |  | 未着手 | 咸/尹
合計 |  |  |  | 297 |  |  | 27